## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO
Integración de una interfaz con una base de datos |  | Alberto Tarazón | 2024-05-09 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
1899-12-31 02:24 | Definir requerimientos del sistema | Jesús Donaldo | 3 |  |  | 0 | 80% | Completo |  | No se ha iniciado
1.1.1 | Campos Necesarios para el Registro de Productos | Jesús Donaldo | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En progreso
1.1.2 | Funcionalidades de la Interfaz | Jesús Donaldo | 3 |  |  | 0 | 25% | En progreso |  | Completo
1.2 | Configurar el entorno de desarrollo | Jesús Donaldo | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.2.1 | Requerimientos de Seguridad | Alberto Tarazón | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
2 | Diseño de la Base de Datos | Alberto Tarazón | 4 |  |  | 0 | 0% | No se ha iniciado
2.1 | Creación del Esquema de la Base de Datos* | Alberto Tarazón | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
3 | Configuración de la Base de Datos | Jesús Donaldo | 2 |  |  | 0 |  | En progreso
3.1 | Instalación del Servidor de Base de Datos | Jesús Donaldo | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2 | Conexión a la Base de Datos | Jesús Donaldo | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
4 | Desarrollo de la Interfaz de Usuario | Jesús Donaldo | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1 | Diseño de la Interfaz | Alberto Tarazón | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
5 | Desarrollo del Backend | Alberto Tarazón | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
5.1 | Crear API RESTful (si aplica) | Alberto Tarazón | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
5.2 | Implementar Funcionalidades | Alberto Tarazón | 3 |  |  | 0 | 83.33% | Completo
6 | Implementación de Seguridad | Jesús Donaldo | 5 |  |  |  | 100% | Completo
6.1 | Sistema de Autenticación | Jesús Donaldo | 5 |  |  |  | 100% | Completo
6.2 | Control de Acceso | Jesús Donaldo | 5 |  |  |  | 0% | No se ha iniciado
7 | Pruebas y Depuración | Jesús Donaldo | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
7.1 | Pruebas Unitarias y Funcionales | Alberto Tarazón | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
7.2 | Depuración | Alberto Tarazón | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
8 | Diseño de la Interfaz de los botones | Alberto Tarazón |  |  |  | 0 | 20% | Completo
8.1 | Diseñar los botones y ubicarlos en la interfaz principal | Alberto Tarazón |  |  |  | 0 | 20% | En espera
8.2 | Asegurar que los botones sean claramente visibles y etiquetados | Alberto Tarazón |  |  |  | 0 | 100% | Completo
9 | Configuración de la Base de Datos | Alberto Tarazón |  |  |  | 0 | 100% | Completo
9.1 | Verificar que la base de datos esté configurada correctamente | Alberto Tarazón |  |  |  | 0 | 100% | Completo
10 | Implementación del Botón de Guardar | Alberto Tarazón |  |  |  | 0 | 100% | Completo
10.1 | Desarrollar la lógica para validar los datos ingresados | Jesús Donaldo |  |  |  | 0 | 100% | Completo
10.2 | Mostrar mensajes de error o confirmación según corresponda | Jesús Donaldo |  |  |  | 0 | 100% | Completo
11 | Implementación del Botón de Buscar | Jesús Donaldo |  |  |  | 0 | 100% | Completo
11.1 | Desarrollar la lógica para recibir los criterios de búsqueda ingresados. | Jesús Donaldo |  |  |  | 0 | 100% | Completo
11.2 | Implementar la funcionalidad para ejecutar consultas | Jesús Donaldo |  |  |  | 0 | 100% | Completo
11.3 | Mostrar los resultados de la búsqueda o mensajes de error | Jesús Donaldo |  |  |  | 0 | 100% | Completo
12 | Implementación del Botón de Actualizar | Alberto Tarazón |  |  |  | 0 | 100% | Completo
12.1 | Desarrollar la lógica para validar los datos modificados | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
12.2 | Implementar la funcionalidad para actualizar los datos existentes | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
12.3 | Manejar posibles conflictos de concurrencia | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
12.4 | Mostrar mensajes de error o confirmación según corresponda | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
13 | Pruebas Unitarias | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
13.1 | Realizar pruebas unitarias para cada botón y su respectiva funcionalidad. | Jesús Donaldo |  |  |  | 0 | 100% | Completo
14 | Definir los requisitos específicos para los botones de Eliminar y Limpiar | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
14.1 | Diseño de la Interfaz de Usuario | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
15 | Diseñar los botones y ubicarlos en la interfaz principal | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
15.1 | Asegurar que los botones sean claramente visibles | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
16 | Implementación del Botón de Eliminar | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
16.1 | Desarrollar la lógica para identificar y seleccionar los datos a eliminar | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
16.2 | Implementar un diálogo de confirmación para evitar eliminaciones accidentales | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
16.3 | Mostrar mensajes de error o confirmación según corresponda | Alberto Tarazón |  |  |  | 0 | 100% | Completo
17 | Implementación del Botón de Limpiar | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
17.1 | Asegurarse de que la acción de limpiar no recargue la página. | Alberto Tarazón |  |  |  |  | 100% | Completo
17.2 | Mostrar mensajes de confirmación | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
18 | Pruebas Unitarias y de Integración | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
18.1 | Realizar pruebas unitarias para cada botón y su respectiva funcionalidad | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
19 | Optimización y Manejo de Errores | Jesús Donaldo |  |  |  | 0 | 100% | Completo
19.1 | Implementar un sistema de manejo de errores y mensajes claros para el usuario. | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
20 | Despliegue | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
20.1 | Implementar los botones en el entorno de producción. | Jesús Donaldo |  |  |  |  | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 0% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
0